Додаток 2

до Програми

Напрямки  реалізації та заходи «Програми підтримки читацької культури  та  книговидання у

Хмельницькій міській територіальній громаді

на 2021 -2025 роки  «#ЩодняЧитай українською»

| № п/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Очікувані обсяги фінансування, тис. грн. Всього 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| І. Розвиток книговидання, поповнення книжкових фондів та розповсюдження книжкової продукції місцевих авторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Організація роботи Координаційної ради управління культури і туризму з питань закупівлі та книговидання книжкової продукції місцевих авторів за бюджетні кошти | 2021- 2025 | Управління культури і туризму, літературні спілки | Фінансу - вання не потребує | - | - | - | - | - | - | Визначення переліку книжкових видань до друку та закупівлі |
| 1.2. | Закупівля книжкової продукції місцевих авторів за бюджетні кошти | 2021- 2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 700,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | Підтримка поліграфічної продукції місцевих авторів та поповнення бібліотечних фондів |
| 1.3. | Вживання заходів щодо укомплектування публічних бібліотек Громади книжковою продукцією видавництв України | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 3500,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | Наповнення бібліотечних фондів кращими зразками поліграфічної продукції |
| 1.4. | Передплата періодичних видань України, у т. ч. місцевих газет і журналів для укомплектування фондів бібліотек Громади | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 700,0 | 100,0 | 120,0 | 140,0 | 160,0 | 180,0 | Оперативне інформування хмельничан про найважливіші події політично-економічного, культурного життя країни та міста |
| 1.5. | Книговидання книжкової продукції місцевих авторів - суспільно значущих творів письменників і наукової інтелігенції Громади | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 2000,0 | 300,0 | 350,0 | 400,0 | 450,0 | 500,0 | Підтримка місцевого книговидання та діяльності профільних творчих спілок |
| 1.6. | Підготовка до друку, друк та допоміжні послуги, пов'язані з друкуванням поетичної та прозової збірки авторів профільних творчих спілок та громадських організацій Громади, з них періодичних видань: | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста Інші джерела | 1528,0 567,0 | 235,2 83,8 | 356,4 101,6 | 297,6 119,4 | 398,8 127,2 | 240,0 135,0 | Підтримка творчих літературних та краєзнавчих спілок міста та краю |
|  | - Альманах обласної Хмельницької організації Спілки письменників України «Південний Буг» (2 випуски на рік) | 2021-2025 | Управління культури і туризму Установи, організації різних форм власності | Бюджет міста Інші джерела | 480,0 150,0 | 80,0 20,0 | 100,0 25,0 | 100,0 30,0 | 100,0 35,0 | 100,0 40,0 |  |
|  | - Альманах Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» «Медобори» (2 випуски на рік) | 2021-2025 | Управління культури і туризму Установи, організації різних форм власності | Бюджет міста Інші джерела | 380,0 135,0 | 60,0 20,0 | 80,0 25,0 | 80,0 30,0 | 80,0 30,0 | 80,0 30,0 |  |
|  | - Часопис Хмельницької міської літературної спілки «Поділля» «Літературна громада» (2 випуски на рік) | 2021-2025 | Управління культури і туризму Установи, організації різних форм власності | Бюджет міста Інші джерела | 185,0 135,0 | 30,0 20,0 | 35,0 25,0 | 40,0 30,0 | 40,0 30,0 | 40,0 30,0 |  |
|  | - Альманах Хмельницької міської організації Національної спілки краєзнавців | 2021-2025 | Управління культури і туризму Установи, організації різних форм власності | Бюджет міста Інші джерела | 63,0 147,0 | 10,2 23,8 | 11,4 26,6 | 12,6 29,4 | 13,8 32,2 | 15,0 35,0 |  |
| 1.6.1. | Збірка творів учасників літературного фестивалю «Слово єднає» (1 випуск на 2 роки) | 2022 2024 | Управління культури і туризму Літературні спілки |  | 110,0 | - | 50,0 | - | 60,0 | - |  |
| 1.6.2. | Біобібліографічні словники «Лауреати міської премій ім. Б. Хмельницького» та «Лауреати міської премії ім. М. Орловського (один випуск на п’ять років) | 2024 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 70,0 | - | - | - | 70,0 | - | Пошанування лауреатів, сприяння вивченню краєзнавства |
| 1.6.3. | Збірка міського конкурсу читців – декламаторів навчальних закладів «Слово нації» | 2021-2025 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет міста | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Підсилення впливу подільської поезії у естетичному вихованні дітей і молоді |
| 1.6.4. | Збірка тез Всеукраїнської науково-практичної конференції «Місто Хмельницький в контексті історії України» (до 590 -річчя від першої згадки про місто) | 2021 | Управління культури і туризму Спілка краєзнавців | Бюджет міста | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | Сприяння вивченню історії та культури рідного краю |
| 1.6.5. | Збірка тез Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя від дня народження видатного українського письменника М. Магери | 2022 | Управління культури і туризму літературні спілки | Бюджет міста | 50,0 | - | 50,0 | - | - | - | Сприяння вивченню творчості видатного подільського письменника, класика української літератури |
| 1.6.6. | Збірка матеріалів круглого столу присвяченого 130-річчю заснування першої друкарні у Проскурові | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - | Сприяння вивченню історії та культури рідного краю |
| 1.6.7 | Збірка матеріалів круглого столу присвяченого 70-річчю від дня народження подільського письменника, літературного критика В. Мацька | 2022 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет міста | 25,0 | - | 25,0 | - | - | - | Сприяння вивченню творчості видатних подільських письменників |
| 1.6.8 | Збірка матеріалів круглого столу присвяченого 80 -річчю від дня народження подільського письменника М. Федунця | 2023 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет міста | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |  |
| 1.6.9. | Бібліографічний посібник «Хмельницький бібліотечний в персоналіях» | 2024 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 30,0 | - | - | - | 30,0 |  |  |
| 1.7. | Підтримка випуску та закупівля дитячої навчальної, художньої та науково-пізнавальної літератури місцевих авторів для бібліотек Громади | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Популяризація кращих зразків книжкової продукції Підвищення зацікавленості до читання |
| 1.8. | Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами та дорослих з інвалідністю інклюзивною літературою, аудіокнигами, книгами шрифтом Брайля у бібліотеках | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Підтримка та забезпечення доступу до надбань світової літератури особам з інвалідністю |
| 1.9. | Розробка та виготовлення інформаційних, презентаційних матеріалів, просвітницької продукції про місто Хмельницький | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Створення позитивного іміджу міста та сприяння вивченню краєзнавства |
| 1.10. | Безкоштовне розповсюдження надрукованої книжкової та поліграфічної продукції | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Фінансу - вання не потребує | - | - | - | - | - | - | Підтримка творчих літературних та краєзнавчих спілок міста та краю |
| 1.10.1. | Передача книг військовим «Бібліотека українського воїна» | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Інші джерела | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Сприяння морально-психологічного мікроклімату у Збройних силах України, підвищення освітнього рівня військовослужбовців, організації їх змістовного дозвілля |
| 1.10.2. | Акція «Подаруй книгу на Схід» - пересилка книг місцевих авторів для бібліотек на Сході України | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Сприяння єдиного культурного простору України, розповсюдження української літератури на Сході України |
| 1.10.3 | Акція «Світ читає українське»: обмін літературою з представниками діаспори - товариством української мови м. Чикаго (США) Пересилка 2 рази на рік | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Розповсюдження української літератури серед поціновувачів українського слова - представників діаспори у світі |
| 1.10.4. | Організація буккросингу у бібліотеках Громади «Жива полиця» - вільний обмін книгами | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Фінансу - вання не потребує | - | - | - | - | - | - | Підтримка стійкого інтересу до читання паперових українських видань |
| Всього за напрямом: |  |  |  | Всього у т.ч.: | 9302,0 | 1480,5 | 1759,0 | 1858,5 | 2107,5 | 2096,5 |  |
|  |  |  |  | Міський бюджет | 8725,0 | 1394,7 | 1655,4 | 1737,1 | 1978,3 | 1959,5 |  |
|  |  |  |  | Кошти інших джерел: | 577,0 | 85,8 | 103,6 | 121,4 | 129,2 | 137,0 |  |
| ІІ. Популяризація місцевого книговидання та виховання культури читання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Популяризація та підтримка української книги місцевих авторів шляхом проведення творчих літературних вечорів, зустрічей з письменниками, краєзнавцями, видавцями Громади у бібліотеках, навчальних і культурно- освітніх закладах | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Популяризація кращих зразків книжкової продукції. Підвищення зацікавленості до читання |
| 2.2. | Проведення Всеукраїнського літературного фестивалю «Слово єднає» за участі письменників Сходу і Заходу України (один раз на два роки) | 2021, 2023, 2025 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет міста Інші джерела | 160,0 30,0 | 50,0 10,0 | - - | 50,0 10,0 | - - | 60,0 10,0 | Сприяння. розвитку літературної, журналістської та інших видів колективної та авторської творчості для популяризації Громади, підсилення впливу авторського українського мистецтва у естетичному вихованні дітей і молоді, читачів бібліотек Громади |
| 2.3. | Презентація збірки матеріалів Всеукраїнського літературного фестивалю «Слово єднає» | 2022, 2024 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет міста | 20,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - |  |
| 2.4. | Організація та проведення щорічного онлайн - конкурсу «Краща книга Хмельницької міської територіальної громади» | 2022-2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 40,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Визначення, кращої за думкою читачів, виданої за Програмою протягом попереднього року книги. Пошанування автора. |
| 2.5. | Проведення онлайн-конференцій та презентації книг місцевих авторів виданих за програмою | 2021-2025 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Фінансу -вання не потребує | - | - | - | - | - | - | Покращення поіформованості мешканців Громади про новинки книг місцевих авторів виданих за програмою |
| 2.6. | Проведення літературних марафонів у бібліотеках Хмельницької міської територіальної громади «#ЩодняЧитай українською» | 2021-2025 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Фінансу -вання не потребує | - | - | - | - | - | - | Підтримка місцевого книговидання та діяльності профільних творчих спілок |
| 2.7. | Організація роботи письменницьких студій у БібліоХабі центральної бібліотеки та у коворкінгу бібліотеки - філії №2 | 2021-2025 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Фінансу -вання не потребує | - | - | -- | - | - | - | Підвищення популярності книжкової продукції місцевих авторів виданих за програмою |
| 2.8. | «Читання на троні» - літературний проєкт «Читаємо дітям…» у інформаційно-розважальному центрі «Дитячий простір» бібліотеки-філії №12 | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Фінансу -вання не потребує | - | - | - | - | - | - | Заохочення дітей до читання. Знайомство українською народною казкою та казками сучасних авторів |
| 2.9. | Проведення міських етапів Всеукраїнських конкурсів дитячого читання «Книгоманія» та «Лідер читання» | 2021- 2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 100,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | Заохочення дітей та юнацтва до читання. Визначення та нагородження кращих читачів. |
| 2.10. | Сприяння участі представників літературних спілок та працівників галузі у всеукраїнських книжкових форумах у м. Києві та м. Львові | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Бюджет міста | 50,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | Залучення представників літературної та видавничої справи до узгодження спільних дій з іншими суб’єктами гуманітарної сфери |
| 2.11. | Організація участі «Літературних десантів» у всеукраїнських мистецьких заходах та фестивалях, з них: | 2021-2025 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет міста Інші джерела | 60,0 20,0 | 11,0 3,0 | 17,0 6,0 | 7,0 3,0 | 12,0 4,0 | 13,0 4,0 | Налагодження творчих зв’язків з метою популяризації місцевої книжкової продукції та обміну між творчими спілками України |
|  | книжкова виставка -ярмарка «БУКФЕСТ» (м. Чернівці); | 2022, 2024, 2025 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет міста Інші джерела | 18,0 6,0 | - | 6,0 2,0 | - | 6,0 2,0 | 6,0 2,0 |  |
|  | - мистецькі заходи до 150 - річчя від дня народження Лесі Українки (м. Луцьк, с.Колодяжне, Ковельського р-ну); | 2021 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет міста Інші джерела | 5,0 1,0 | 5,0 1,0 | - | - | - | - |  |
|  | - мистецькі заходи до 110-річчя від дня народження Михайла Стельмаха, заходи (с.Дяківці Літинського р-ну Вінницької області); | 2022 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет міста Інші джерела | 5,0 2,0 | - | 5,0 2,0 | - | - | - |  |
|  | - книжковий фестиваль «Сакура-фест» (м. Ужгород– Мукачеве); | 2021 2023 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет міста Інші джерела | 13,0 5,0 | 6,0 2,0 | - | 7,0 3,0 | - | - |  |
|  | - фестиваль «Сучасна українська поезія» (м. Рівне) | 2022 2024 2025 | Управління культури і туризму Літературні спілки | Бюджет міста Інші джерела | 19,0 6,0 | - | 6,0 2,0 | - | 6,0 2,0 | 7,0 2,0 |  |
| 2.12. | Сприяння формуванню електронної бібліотеки, розміщенню електронних версій книг, виданих за підтримки Програми, на веб-сайті ЦБС | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Фінансу -вання не потребує | - | - | - | - | - | - | Покращення доступу читачів до книжкової продукції місцевих авторів |
| 2.13. | Реалізація медіа-проектів про книговидання місцевих авторів, створення спеціальних рубрик на сайтах, теле - радіо передачах та у друкованих засобах масової інформації | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Фінансу -вання не потребує | - | - | - | - | - | - | Популяризація книги, розвиток читацької активності і соціальної реклами книги і читання |
| 2.14. | Проведення регулярного моніторингу читацького попиту і книговидачі у бібліотеках Громади та соціологічні дослідження з метою визначення рівня доступності місцевої книжкової продукції та її популярності серед читачів | 2021-2025 | Управління культури і туризму | Фінансу -вання не потребує | - | - | - | - | - | - | Підвищення рівня надання послуг бібліотечних закладів. Визначення популярних місцевих авторів. |
|  | Всього за напрямом: |  |  |  | 480,0 | 89,0 | 66,0 | 110,0 | 73,0 | 142,0 |  |
|  | Міський бюджет |  |  |  | 430,0 | 76,0 | 60,0 | 97,0 | 69,0 | 128,0 |  |
|  | Кошти інших джерел |  |  |  | 50,0 | 13,0 | 6,0 | 13,0 | 4,0 | 14,0 |  |
|  | Всього за програмою: |  |  |  | 9782,0 | 1569,5 | 1825,0 | 1968,5 | 2180,5 | 2238,5 |  |
|  | Міський бюджет |  |  |  | 9155,0 | 1470,7 | 1715,4 | 1834,1 | 2047,3 | 2087,5 |  |
|  | Кошти інших джерел |  |  |  | 627,0 | 98,8 | 109,6 | 134,4 | 133,2 | 151,0 |  |

Керуючий справами                                                                                           Юлія САБІЙ

Начальник управління культури і туризму                                                     Артем РОМАСЮКОВ