Додаток 3

до Програми

Заходи

щодо виконання Програми забезпечення охорони прав і свобод людини, профілактики злочинності та підтримання публічної безпеки і порядку на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Роки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Забезпечення публічної безпеки і порядку: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Систематично аналізувати стан публічної безпеки та порядку на території Хмельницької міської територіальної громади. З урахуванням факторів, що сприяють загостренню криміногенної обстановки та впливають на стан публічної безпеки та порядку, визначати спільні скоординовані дії щодо запобігання злочинним проявам у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку. | щоквартально | Хмельницьке районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (далі ХРУП ГУНП), Хмельницька міська рада | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Відповідно до вимог Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" за участю органів державної влади та місцевого самоврядування вжити заходів щодо проведення зборів громадян з метою створення на підприємствах, навчальних закладах громадських формувань з забезпечення публічної безпеки та порядку. Забезпечити навчання та координацію діяльності громадських формувань, їх заохочення, виготовлення нагрудних знаків і посвідчень членам громадських формувань. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП, департамент інфраструктури міста, відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Вжити організаційних та практичних заходів щодо виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні предмети і речовини, особливо членів етнічних груп злочинного спрямування для своєчасного їх викриття, відслідковування і нейтралізації проявів екстремізму та тероризму. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП, в/ч 3053 Національна гвардія України | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Забезпечити проведення консультацій з громадськістю із соціально значущих питань державної політики у сфері правоохоронної діяльності (громадські слухання, засідання «за круглим столом», збори, зустрічі з громадськістю). З врахуванням пропозицій громади вносити корективи до планів оперативно-розшукової діяльності, превентивної та профілактичної роботи по забезпеченню публічної безпеки та порядку на території Хмельницької міської територіальної громади. За допомогою місцевих засобів інформації запровадити постійне інформування населення Хмельницької міської територіальної громади про стан злочинності і публічної безпеки в громаді та заходи щодо зміцнення законності та порядку. Забезпечити проведення циклу програм по телебаченню міста з питань правового виховання населення. | щоквартально | ХРУП ГУНП, редакція газети міської ради «Проскурів», муніципальна телерадіокомпанія «Місто» | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 1.5. | З метою своєчасного виявлення та знешкодження злочинних груп, підвищення ефективності розкриття злочинів, попередження бандитських та терористичних проявів, недопущення вчинення терористичних актів, диверсій, проявів сепаратизму, недопущення потрапляння на територію Хмельницької міської територіальної громади зброї, вибухових речовин та боєприпасів активізувати роботу по оперативному відпрацюванню місць збору злочинного елементу | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП, в/ч 3053 Національна гвардія України | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення будь-яких масових заходів обов’язково попередньо проводити оперативні наради організаторів заходів та представників Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області для визначення та координації зусиль, правильній розстановці необхідної кількості сил і засобів, потрібних для забезпечення публічної безпеки та порядку під час їх проведення. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП, в/ч 3053 Національна гвардія України | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 2. | Охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | З метою забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина вивчати та аналізувати стан роботи із заявами та скаргами громадян. При їх вирішенні вживати вичерпних заходів до задоволення обґрунтованих звернень та реального поновлення порушених прав громадян. Про результати роботи зі зверненнями громадян інформувати населення Хмельницької міської територіальної громади через засоби масової інформації. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проводити заходи по недопущенню стихійної торгівлі та торгівлі в невстановлених місцях на території міської територіальної громади. При виявленні порушень притягувати винних до відповідальності згідно чинного законодавства. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Забезпечити своєчасність реагування органів поліції на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Покращити мобільність слідчо-оперативних груп при виїзді на місце події. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Напередодні шкільних літніх канікул здійснювати об’їзди всіх стаціонарних дитячих оздоровчих закладів, під час яких виявляти та документувати факти розташування біля них розважальних закладів, місць продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів. При виявленні таких фактів направляти до органів місцевого самоврядування подання щодо закриття цих закладів з подальшим висвітленням у ЗМІ. | 2021 - 2025 | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей, ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 2.5. | З метою запобігання та профілактики негативним проявам серед дітей, у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячій безпритульності розробити та розповсюдити в освітніх закладах громади друковану продукцію та відеоролики у місцевих ЗМІ, в тому числі агітаційного характеру, щодо їх подальшого вступу у заклади освіти зі специфічними умовами навчання. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП, приватні друкарні м. Хмельницького | Місцевий бюджет | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 |
| 2.6. | З метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням не менше одного разу на два місяці проводити відкриті зустрічі. На зустрічах обговорювати діяльність поліції, визначати поточні проблеми та обирати найефективніші способи їх вирішення. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП, Хмельницька міська рада | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 2.7. | З метою підвищення авторитету та довіри населення до поліції систематично інформувати громадськість про стан правопорядку, заходи, які вживаються щодо попередження правопорушень. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 2.8. | З метою інформування громадськості про діяльність поліції один раз на рік готувати та опубліковувати на офіційних веб-порталах органів поліції звіт про діяльність поліції. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 3. | Протидія злочинності: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | З метою попередження грабежів та розбійних нападів на громадян, квартирних крадіжок проводити комплексні оперативно-профілактичні відпрацювання в місцях найбільш уражених цими видами кримінальних правопорушень. | щоквартально | ХРУП ГУНП, в/ч 3053 Національна гвардія України | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Оглядати під’їзди багатоповерхових жилих будинків і гуртожитків, провести зустрічі з їх мешканцями з метою вироблення та реалізації заходів по технічному укріпленню під’їздів, шляхом встановлення вхідних металевих дверей в під’їздах за кошти мешканців, укріплення входів в підвальні приміщення, запровадження охорони мешканцями будинків своїх квартир та розроблення системи термінового зв’язку постів охорони з поліцією. | 2021 - 2025 | Департамент інфраструктури міста, ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проводити заходи по відпрацюванню пунктів прийому металобрухту з метою перевірки дотримання ними вимог ЗУ «Про металобрухт», а також виявлення фактів приймання і реалізації викраденого майна. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 3.4. | З метою профілактики та попередження вчинення кримінальних правопорушень на території Хмельницької міської територіальної громади виділити кошти на виготовлення та розміщення (висвітлення) наочних агітаційно-профілактичних, інформаційних матеріалів через місцеві ЗМІ, інформаційні стенди, сіті-лайти, друковану продукцію. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП, приватні друкарні міста Хмельницького | Місцевий бюджет | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 |
| 3.5. | Проводити роботу по протидії хабарництву і зловживанням з боку керівників та посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, контролюючих структур, керівників підприємств, установ та організацій різної форми власності. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Забезпечити постійний аналіз стану злочинності серед дітей, встановлення причин скоєння підлітками тяжких і повторних кримінальних правопорушень, виявляти упущення в попереджувально-профілактичній роботі зі сторони всіх зацікавлених служб та органів. Вносити подання до місцевих органів влади про усунення причин та умов скоєння злочинів неповнолітніми. | 2021 - 2025 | Департамент освіти і науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей, ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Систематично проводити перевірки додержання вимог законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотиків, психотропних речовин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку громадян (ресторани, дискотеки, кафе, бари тощо). У разі встановлення фактів вживання чи збуту в них наркотичних засобів або психотропних речовин інформацію надавати в компетентні органи поліції, в межах своїх повноважень вживати заходів щодо притягнення винних до відповідальності та по припиненню діяльності цих закладів. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП, управління торгівлі | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Продовжити роботу по здійсненню заходів, спрямованих на попередження незаконних заволодінь транспортними засобами, інших кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням автотранспорту, виявлення та затримання осіб, що займаються реалізацією викраденого транспорту та його комплектуючих, скоюють кримінальні правопорушення на автодорогах. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 4. | Надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Розробити та провести заходи по вдосконаленню: - програми зайнятості населення громади, як одного з позитивних заходів по профілактиці злочинності; - програми соціальної адаптації соціально незахищених верств населення громади, осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі; - корекційної програми осіб, які вчинили насильство в сім’ї та ін. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП, управління праці та соціального захисту населення | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Забезпечити проведення спільних нарад, вироблення відповідних спільних рішень та організацію їх виконання керівниками Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області та його територіальними підрозділами, служби у справах дітей, працівниками управління у справах сім’ї та молоді, освіти та інших зацікавлених органів з проблем профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, правового виховання молоді, роботи з проблемними сім’ями. | щоквартально | ХРУП ГУНП, Хмельницька міська рада | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 4.3. | З метою охоплення навчанням дітей та учнівської молоді провести цільові рейди по виявленню та поверненню до навчальних закладів дітей, які не приступили до навчання. Передбачити їх правовий та соціальний захист, усунення факторів негативного впливу на дітей, притягнення згідно з чинним законодавством до адміністративної відповідальності батьків або осіб, що їх заміняють, за невиконання обов’язків по вихованню дітей. | 2021 - 2025 | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей, ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Здійснити заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків та молоді, збереження та розширення мережі відпочинку, клубів, гуртків, дитячо-юнацьких об’єднань за інтересами. Сприяти індивідуальному працевлаштуванню учнівської молоді у вільний від навчання час і під час канікул. | 2021 - 2025 | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей, ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Забезпечити вдосконалення правовиховної та профілактичної роботи в закладах освіт, створення системи ранньої профілактики протиправної поведінки дітей. Покращити психолого-педагогічне діагностування дітей, проведення з ними індивідуальної правовиховної роботи, своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік, систематичну перевірку умов утримання та виховання в них дітей, надання таким сім’ям адресної допомоги. | 2021 - 2025 | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, служба у справах дітей, ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Використовувати можливості місцевого телебачення, преси для формування духовної культури дітей і молоді, започатковувати в міських газетах друкування матеріалів з пропаганди здорового способу життя, правової освіти дітей та молоді, запобігання негативних проявів у їх середовищі. Проводити благодійні культурно-мистецькі акції з метою пропаганди здорового способу життя. | 2021 - 2025 | Департамент освіти та науки, управління молоді та спорту, редакція газети, муніципальна телерадіокомпанія «Місто» | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Продовжити роботу по облаштуванню спеціальних приміщень поліції, кімнат слідчих дій, кімнат затриманих в адміністративному порядку відповідно до рекомендацій Європейського Комітету проти тортур, обслуговування та підтримання їх у належному стані передбачити для цього необхідне фінансування. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП | Місцевий бюджет | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 5. | Матеріально-технічне і кадрове забезпечення: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Посилити роботу по підбору на службу в Національну поліцію України осіб, які відповідають вимогам Закону України «Про Національну поліцію» та проживають на території громади з метою зміцнення професійного ядра Хмельницький РУП ГУНП в Хмельницькій області. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП, в/ч 3053 Національна гвардія України | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Покращити роботу по професійному орієнтуванню випускників шкіл громади для їх підготовки та направленням за погодженням з педагогічними колективами шкіл до навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Забезпечити неухильне виконання законів України, указів Президента України, спрямованих на зміцнення дисципліни і законності в діяльності працівників Хмельницького ХРУП ГУНП в Хмельницькій області. Рішуче очищати ряди поліції від співробітників, які порушують права та законні інтереси громадян та скоюють діяння, що компрометують органи поліції та знижують авторитет і довіру населення до поліції. | 2021 - 2025 | ХРУП ГУНП | Фінансування не потребує |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Виділення коштів з бюджету Хмельницької міської територіальної громади та надання відповідної фінансової і матеріальної допомоги Хмельницькому РУП ГУНП в Хмельницькій області та його територіальним підрозділам з метою забезпечення найнеобхідніших потреб в придбанні матеріальних цінностей, а саме: паливно-мастильних матеріалів для службового автотранспорту, запчастин для поточного та позапланового ремонту службового автотранспорту, спеціальної техніки, оргтехніки, апаратного та програмного забезпечення, меблів, доступу до мережі інтернет, канцелярських товарів та ін. | 2021 - 2025 | Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП | Місцевий бюджет | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| 5.5. | З метою забезпечення ефективності проведення оглядів місць події, пошуку, виявлення та закріплення слідової інформації, створення доказової бази для розкриття кримінальних правопорушень укомплектувати сектор криміналістичного забезпечення СВ ХРУП ГУНП витратними матеріалами та комплектуючими аксесуарами для проведення слідчих і оперативно-розшукових дій | 2021 - 2025 | Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП | Місцевий бюджет | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 5.6. | Забезпечення ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази приміщень Хмельницького РУП ГУНП, його територіальних підрозділів та «Поліцейських станцій», розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади | 2021 - 2025 | Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП | Місцевий бюджет | 400 000 | 450 000 | 500 000 | 550 000 | 600 000 |
| 5.7. | Придбання спеціалізованих автомобілів Хмельницькому РУП ГУНП в Хмельницькій області для забезпечення охорони громадського порядку дільничними офіцерами поліції із залученням громадських формувань | 2021 - 2025 | Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП | Місцевий бюджет | 650 000 | 700 000 | 750 000 | 800 000 | 850 000 |
| 5.8. | Придбання паливно-мастильних матеріалів та запасних частин для службового автотранспорту поліцейського офіцера громади, в т.ч. придбання літньої (зимової) резини | 2021 - 2025 | Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП | Місцевий бюджет | 100 800 | 100 800 | 100 900 | 100 900 | 101 000 |
| 5.9. | Оплата послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автотранспорту, встановлення та обслуговування додаткового обладнання на службовий автотранспорт поліцейського офіцера громади | 2021 - 2025 | Хмельницька міська рада, ХРУП ГУНП | Місцевий бюджет | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| ВСЬОГО КОШТІВ: |  |  |  |  | 1 990 800 | 2 070 800 | 2 160 900 | 2 270 900 | 2 361 000 |
|  |  |  |  |  | 10 854 400 |  |  |  |  |

Т.в.о. начальника Хмельницького РУП

ГУНП в Хмельницькій області

полковник поліції                                                                                                            						Василь ПТАЩУК