Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

від 23.03.2023 № 264

Додаток 1

до Програми

Основні завдання та заходи Програми охорони довкілля Хмельницької міської територіальної громади  на 2021 -2025 роки,

загальний обсяг прогнозованого фінансування Програми

Таблиця 1

Заходи щодо покращення якості  атмосферного повітря

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. грн) | Джерела фінансування ( тис. грн) |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі |  | Кошти підпри-ємств, інші |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фонд ОНПС |  |  |
| 1 | Відомчий контроль викидів та режимно-налагоджувальні роботи на котлах | 2021 2022 | КП «Південно-Західні тепломережі» | 312,0 156,0 156,0 |  |  |  | 312,0 156,0 156,0 | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, тонн: азоту (1) N2O - 0,005; метану - 0,035; оксиду вуглецю – 0,23; діоксиду азоту – 1,967; діоксиду вуглецю – 1 981,9 |
|  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 | МКП «Хмельницьк-теплокомуненерго» | 6 041,0 702,0 1 771,0 783,0 858,0 1 927,0 |  |  |  | 6 041,0 702,0 1 771,0 783,0 858,0 1 927,0 |  |
| 2 | Заміна зношених теплових мереж на попередньо ізольовані труби | 2021 2022 | КП «Південно-Західні тепломережі» | 9 000,0 4 500,0 4 500,0 |  | 3 600,0 1 800,0 1 800,0 |  | 5 400,0 2 700,0 2 700,0 |  |
|  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 | МКП «Хмельницьк-теплокомуненерго» | 43 500,0 5 000,0 5 500,0 10 500,0 11 000,0 11 500,0 |  | 5 400,0 - - 1 800,0 1 800,0 1 800,0 |  | 38 100,0 5 000,0 5 500,0 8 700,0 9 200,0 9 700,0 |  |
| 3 | Заміна конвективних поверхонь котлоагрегатів | 2021 | КП «Південно-Західні тепломережі» | 190,0 190,0 |  |  |  | 190,0 190,0 |  |
|  |  | 2021 2022 2023 2024 2025 | МКП «Хмельницьк-теплокомуненерго» | 3 500,0 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 |  | 2 000,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 |  | 1 500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 |  |
| 4 | Заміна пальникових пристроїв котлів (технічне переоснащення) | 2021 2022 | КП «Південно-Західні тепломережі» | 4 600,0 2 300,0 2 300,0 |  | 2 300,0 1 150,0 1 150,0 |  | 2 300,0 1 150,0 1 150,0 |  |
| 5 | Відновлення ізоляції теплових мереж | 2021 2022 2023 2024 2025 | МКП «Хмельницьк-теплокомуненерго» | 53,0 9,6 10,1 10,6 11,1 11,6 |  |  |  | 53,0 9,6 10,1 10,6 11,1 11,6 |  |
| 6 | Збільшення (оновлення) рухомого складу електротранспорту | 2021 2022 2023 2024 2025 | ХКП «Електротранс», Управління транспорту та зв’язку | 359 400,0 68 300,0 71 700,0 75 300,0 79 100,0 65 000,0 |  | 359 400,0 68 300,0 71 700,0 75 300,0 79 100,0 65 000,0 |  |  | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря |
| 7 | Оновлення рухомого складу автотранспорту, який працює на автобусних маршрутах | 2021-2025 | Управління транспорту та зв’язку | Кошти приватних перевізників |  |  |  | Кошти приватних перевізників |  |
| 8 | Заходи з впорядкування руху транспорту, в першу чергу, на дорогах центральної частини міста (в т. ч. розширення проїзної частини у вигляді відкритої «кишені») | 2021 2022 2023 2024 2025 | Департамент інфраструктури | 9 500,0 3500,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 |  | 9 500,0 3 500,0 2 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 |  |  | Зменшення викидів автотранспорту шляхом покращення пропускної спроможності вулиць міста |
| 9 | Здійснення моніторингу гранично допустимих викидів від стаціонарних джерел забруднення | 2021 2022 2023 2024 2025 | АТ «Хмельницьк- обленерго» | 96,0 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 |  |  |  | 96,0 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 | Отримання об’єктивних даних щодо стану атмосферного повітря, вжиття дієвих заходів |
| 10 | Розроблення програми моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря | 2021-2022 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, комісія з питань здійснення держав-ного моніторингу в галузі охорони та управління якістю атмосферного повітря | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосфер-ного повітря |
| 11 | Організація моніторингу стану атмосферного повітря (в тому числі придбання вимірювальних приладів) | 2021 2022 2023 2024 |  | 6 400,0 1 000,0 1 200,0 4 200,0 - | 3 000,0 - - 3 000,0 - | 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 - | 400,0 - 200,0 200,0 - | В межах бюджет-них асигну-вань | Отримання інформації про концентрації забруднюючих речовин в повітрі та вжиття оперативних заходів реагування |
|  | Всього на заходи |  |  | 442 692,0 | 3 000,0 | 385 200,0 | 500,0 | 53 992,0 |  |

Таблиця 2

Заходи з охорони і раціонального використання зелених насаджень,

збереження природно-заповідного фонду

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. грн) | Джерела фінансування (тис. грн) |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі |  | Кошти підпри-ємств, інші |  |
|  |  |  |  |  |  |  | фонд ОНПС |  |  |
| 1. | Заходи з озеленення | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління комунальної інфраструктури, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП «Парки і сквери м.Хмельницького», Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 5 000,0 961,0 900,0 1044,0 1300,0 795,0 |  | 4 500,0 800,0 900,0 900,0 1 200,0 700,0 | 500,0 161,0 - 144,0 100,0 95,0 | Обсяг фінансування заходу затверджується щорічно міською радою. | Озеленення території громади, покращення показників естетичної та оздоровчої складової |
| 2. | Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони, території природно-заповідного фонду) | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 750,0 285,0 100,0 100,0 150,0 115,0 |  | 400,0 235,0 50,0 50,0 50,0 15,0 | 350,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 |  | Збільшення зелених зон загального користування. Охорона та збереження зелених насаджень |
| 3. | Утримання та оновлення об'єктів природно-заповідного фонду | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 48 648,0 9 348,0 9 500,0 9 800,0 10 000,0 10 000,0 |  | 48 448,0 9 348,0 9 500,0 9 700,0 9 900,0 10 000,0 | 200,0 - - 100,0 100,0 - |  | Збереження та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду |
| 4. | Будівництво, розширення, реконструкція та облаштування вольєрів для утримання тварин у зоокуточку в парку ім. Чекмана | 2022- 2023 | КП «Парки і сквери м.Хмельницького» | 300,0 200 100 |  |  | 100,0 - 100 | 200,0 200 | Поліпшення середовища перебування тварин у зоокуточку |
| 5. | Утримання парків і скверів (не віднесених до заповідних територій) та інших зелених зон | 2021-2025 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління комунальної інфраструктури, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП «Парки і сквери м.Хмельницького», | 44 081,0 8 361,0 8 530,0 8 830,0 9 030,0 9 330,0 |  | 43 931,0 8 331,0 8 500,0 8 800,0 9 000,0 9 300,0 |  | 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 | Охорона та збереження зелених насаджень, утриман-ня їх у здоровому впорядкованому стані. Благоустрій об’єктів зеленого господарства |
| 6. | Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду | 2022 2023 2024 | Управління комунальної інфраструктури, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП «Парки і сквери м.Хмельницького», Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 350,0 50,0 231,0 69,0 |  | 100,0 - 100,0 - | 100,0 - 81,0 19,0 | 150,0 50,0 50,0 50,0 | Збереження об’єктів природно-заповідного фонду |
| 7. | Розроблення проєктів організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду та проєктів утримання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва | 2021 2022 2023 |  | 500,0 120,0 280,0 100,0 |  | 200,0 - 100,0 100,0 | 300,0 120,0 180,0 - |  | Збереження та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду |
| 8. | Резервування територій для заповідання (в тому числі виготовлення наукових обґрунтувань). Внесення елементів екомережі міста Хмельницького до Національної екомережі | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Управління комунальної інфраструктури | 200,0 - - - 100,0 100,0 |  |  | 200,0 - - - 100,0 100,0 |  | Збереження та розвиток об’єктів природно-заповідного фонду |
| 9. | Встановлення (поновлення) знаків-аншлагів, межових знаків на території об’єктів природно-заповідного фонду | 2021 2022 2023 2024 2025 |  | 80,0 5,0 20,0 20,0 20,0 15,0 |  |  | 50,0 5,0 10,0 10,0 10,0 15,0 | 30,0 - 10,0 10,0 10,0 - | Інформаційні заходи задля збереження об’єктів природно-заповідного фонду. |
| 10. | Капітальний ремонт зелених насаджень, в т. ч. знешкодження омели на деревах на території Хмельницької МТГ | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління комунальної інфраструктури, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | 9 500,0 1 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 |  | 9 500,0 1 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 |  |  | Продовження терміну експлуатації зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані |
| 11. | Розроблення та реалізація програми озеленення та догляду за зеленими насадженнями на території Хмельницької МТГ | 2022-2025 | Управління комунальної інфраструктури | 1 000,0 В межах бюджетних призначень |  | 1 000,0 | В межах бюджет-них при-значень |  | Збереження, відновлення зелених зон |
| 12. | При будівництві чи реконструкції житлового фонду в центральній частині міста та житлових районах з нестачею зелених насаджень зобов’язувати забудовників використовувати сучасні форми озеленення (на даху, вертикальне тощо) | 2021- 2025 | Управління архітектури та містобудування, Управління комунальної інфраструктури | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Забезпечення виконання вимог Державних будівельних норм в частині озеленення |
| 13. | Здійснення контролю за виконанням забудовниками вимог державних будівельних норм щодо озеленення територій | 2021- 2025 | Управління архітектури та містобудування | Не потребує фінансування | - | - | - | - |  |
| 14. | Проведення роботи з ландшафтної організації та реконструкції зелених насаджень на закріплених земельних ділянках закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади | 2021 2022 2023 2024 2025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | 250,0 50 50 50 50 50 |  | 150,0 50,0 - - 50,0 50,0 | 100,0 - 50,0 50,0 - - |  | Безпека життєдіяльності, покращення показників естетичної та оздоровчої складової |
| 15 | Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам | 2021-2025 | Управління комунальної інфраструктури, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | В межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Збереження екосистеми |
|  | Всього на заходи |  |  | 110 659,0 |  | 108 229,0 | 1 900,0 | 530,0 |  |

Таблиця 3

Заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. грн) | Джерела фінансування ( тис. грн) |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі |  |  | Кошти підпри-ємств, інші |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | фонд ОНПС |  |  |
| 1 | Будівництво зон санітарної охорони (І поясу) артезіанських свердловин і водопровідних насосних станцій | 2021 2022 2023 2024 2025 | МКП «Хмельницьк- водоканал» | 3 100,0 - 600,0 500,0 1 000,0 1 000,0 |  | 3 000,0 - 500,0 500,0 1 000,0 1 000,0 | 100,0 - 100,0 - - - |  |  | Охорона підземних вод від забруднення |
| 2 | Модернізація і капітальний ремонт артезіанських свердловин і водопровідних насосних станцій | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління комунальної інфраструктури, МКП «Хмельницьк- водоканал» | 4 500,0 500,0 1 000,0 1 500,0 1 000,0 500,0 |  | 2 500,0 - 500,0 1 000,0 500,0 500,0 |  |  | 2 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 - | Охорона підземних вод від забруднення |
| 3 | Будівництво, розширення, реконструкція споруд і мереж водопроводу і каналізації (в т.ч. проєктні розроблення) | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління комунальної інфраструктури, МКП «Хмельницьк- водоканал» , Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 8 900,0 2 500,0 1 500,0 2 700,0 1 700,0 500,0 |  | 5 000,0 2 000,0 1 000,0 1 000,0 500,0 500,0 | 2 400,0 - - 1 200,0 1 200,0 - |  | 1 500,0 500,0 500,0 500,0 - - | Зменшення втрат води. Зменшення забруднення поверхневих водойм неочищеними стічними водами |
| 4 | Реконструкція і капітальний ремонт споруд, обладнання та інженерних комунікацій міських каналізаційних очисних споруд і каналізаційних насосних станцій | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління комунальної інфраструктури , МКП «Хмельницьк- водоканал» | 7 000,0 800,0 1 000,0 1 600,0 2 100,0 1 500,0 |  | 5 000,0 500,0 500,0 1 000,0 1 500,0 1 500,0 |  |  | 2 000,0 300,0 500,0 600,0 600,0 - | Зменшення забруднення поверхневих водойм неочищеними стічними водами |
| 5 | Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста | 2021 2022 2023 2024 2025 | МКП «Хмельницьк- водоканал», Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 1 300,0 600,0 200,0 200,0 150,0 150,0 |  | 1 000,0 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 300,0 - 100,0 100,0 50,0 50,0 |  |  | Контроль за станом води в річках П. Буг, Плоска, Кудрянка |
| 6 | Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням технічного стану та благоустрою поверхневих водойм на території територіальної громади | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління комуналь- ної інфраструктури, КП по зеленому будівництву та благоустрою міста, КП «Парки і сквери м.Хмельницького», Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 18 070,0 3 370,0 3 500,0 3 600,0 3 800,0 3 800,0 |  | 17 680,0 3 280,0 3 400,0 3 500,0 3 700,0 3 800,0 | 390,0 90,0 100,0 100,0 100,0 - |  |  | Покращення санітарно-екологічного стану поверхневих водних об’єктів |
| 7 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм (в т.ч. реалізація проектів з оздоровлення та розчистки річок П. Буг, Плоска, Кудрянка) | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління комунальної інфраструктури, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 49800,0 | 12 000,0 | 37 500,0 | 300,0 |  |  | Покращення санітарно-екологічного стану поверхневих водних об’єктів |
|  |  |  |  | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Біологічна меліорація водойм | 2021 2022 2023 2024 2025 | КП «Парки і сквери м.Хмельницького», КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | 410,0 160,0 150,0 100,0 - - |  |  | 360,0 160,0 100,0 100,0 - - |  | 50,0 - 50,0 - - - | Оздоровлення водойм |
| 9 | Заходи щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством (придбання матеріально-технічних засобів тощо) | 2022-2023 | КП «Парки і сквери м.Хмельницького» Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 130,0 У межах бюджетних призначень | У межах бюджет-них призна-чень |  | 100,0 100 - |  | 30,0 | Підвищення рівня боротьби з нерегульованим (незаконним) рибальством на території ХМТГ |
| 10 | Поточний ремонт та утримання криниць громадського користування | 2021 2022 2023 2024 2025 | КП по зеленому будівництву та благоустрою міста | 800,0 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 |  | 800,0 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 |  |  |  | Покращання якості питної води |
| 11 | Придбання спецтехніки для очищення водойм | 2024-2025 | КП «Парки і сквери м.Хмельницького», Управління комунальної інфраструктури, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 2000,0 У межах бюджетних призначень |  | 1 700,0 - - - 1700,0 - | 300,0 300,0 - |  |  | Покращення якості поверхневих вод |
| 12 | Наукові дослідження (лабораторні дослідження води поверхневих водойм) | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 200,0 40,0 - 80,0 40,0 40,0 |  |  | 200,0 40,0 - 80,0 40,0 40,0 |  |  | Додаткові дослідження дозволять розширити мережу моніторингу та діагностувати реальний стан поверхневих вод |
| 13 | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок (виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг поверхневих водних об’єктів) | 2022-2025 | Управління земельних ресурсів, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 1 000,0 У межах бюджет-них призначень |  | У межах бюджет-них приз-начень | 1000,0 - 550 450 - |  |  | Збереження екосистеми. Забезпечення умов схеми екомережі |
| 14 | Забезпечення функціонування відкритих каналів меліоративної системи водовідведення | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління комунальної інфраструктури, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області | 400 100,0 100,0 100,0 100,0 - |  | 400 100,0 100,0 100,0 100,0 - |  |  |  | Заходи щодо запобігання підтопленню території громади |
| 15 | Обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд | 2021 2022 2023 |  | 900,0 50,0 800,0 50,0 |  | 800,0 - 800,0 - | 100,0 50,0 - 50,0 |  |  |  |
| 16 | Будівництво очисних споруд на зливові стоки у м. Хмельницькому | 2022-2025 | Управління комунальної інфраструктури | Відповідно до проектно кошторис ної докумен тації |  | У межах бюджет-них призна-чень |  |  |  | Ліквідація забруд-нення поверхневих водних об’єктів, зокрема річки Південний Буг |
|  | Всього на заходи |  |  | 98 510,0 | 12 000,0 | 75 380,0 | 5 550,0 |  | 5 580,0 |  |

Таблиця 4

Заходи у сфері поводження з відходами

|  | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн) | Джерела фінансування (тис. грн) |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі |  | Кошти Підпри-ємств, інші |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фонд ОНПС |  |  |
| 1. | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, в тому числі ліквідація стихійних сміттєзвалищ | 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління комунальної інфраструктури, ХКП «Спецкомунтранс», Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України в Хмельницькій області | 1650,0 470,0 402,0 378,0 200,0 200,0 |  | 1 000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 | 650,0 270,0 202,0 178,0 - - |  | Покращення санітарно-екологічного стану території Хмельницької міської територіальної громади |
|  |  |  |  | 100,0 45,0 - 35,0 - 20,0 |  |  | 100,0 45,0 - 35,0 - 20,0 |  |  |
| 2. | Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів | 2022 2023 2024 2025 | Управління комунальної інфраструктури, ХКП «Спецкомунтранс», Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 3 420,0 У межах бюджетних призначень |  | 2 000,0 | 420,0 - 420 У межах бюджетних призначень | 1 000,0 | Забезпечення роздільного збирання відходів |
| 3. | Виготовлення та розміщення інформаційних листівок, екологічної реклами, відеороликів тощо на тему: «Розумне поводження з відходами» | 2021 2022 2023 2024 2025 | ХКП «Спецкомунтранс», Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 650,0 140,0 145,0 140,0 140,0 85,0 |  | 300,0 70,0 70,0 70,0 70,0 20,0 | 100,0 20,0 25,0 20,0 20,0 15,0 | 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 | Підвищення екологічної свідомості громадян |
| 4. | Відкриття навчального центру поводження з відходами в м. Хмельницькому | 2021 2022 | ХКП «Спецкомунтранс», Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 2300,0 1501,9 798,1 | У межах бюджет-них призна-чень | 2 100,0 1 301,9 798,1 | 200,0 200,0 - |  |  |
| 5. | Продовження практики сортування сміття у закладах освіти Хмельницької міської територіальної громади | 2021 2022 2023 2024 2025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, ХКП «Спецкомунтранс» | 200,0 60,0 60,0 40,0 40,0 - |  |  | 200,0 60,0 60,0 40,0 40,0 - |  | Забезпечення роздільного збирання відходів, підвищення екологічної свідомості молоді |
| 6 | Заходи з реалізації Проєкту «Розумне Довкілля Хмельницький» * | 2021-2025 | Управління комунальної інфраструктури, ХКП «Спецкомунтранс» | У межах бюджетних призначень |  |  |  |  | Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середо-вище та здоров’я людей шляхом комплексного вирішення проблем ТПВ на території громади |
|  | Всього на заходи |  |  | 8 320,0 |  | 5 400,0 | 1 670,0 | 1 250,0 |  |

*Фінансування заходів відповідно до Програми поводження з побутовими відходами «Розумне Довкілля. Хмельницький» на 2021-2022 роки

(рішення другої сесії №67 від 23.12.2020 р)

Таблиця 5

Заходи  у сфері  екологічної освіти та виховання. Співпраця з громадськістю

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. грн) | Джерела фінансування (тис. грн) |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, в тому числі |  | Кошти підпри-ємств, інші |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фонд ОНПС |  |  |
| 1 | Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм, Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, КУ «Молодіжний центр», бібліотечні заклади | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |  | 500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  | Підвищення екологічної свідомості громадян. Популяризація свідомої поведінки в суспільстві. Пропаганда збереження пам’яток природи |
| 2 | Впровадження курсів, факультативів, гуртків екологічного спрямування та впровадження екологічного профілю у закладах середньої освіти | 2021 2022 2023 2024 2025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | 450,0 У межах бюджетних призначень |  | 450,0 |  |  | Удосконалення професійних компетентностей педагога та поглиблення знань учнів із природничих дисциплін |
| 3 | Розробка та видання методичних посібників на екологічну тематику | 2021-2025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | 40,0 |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | Популяризація передового педагогічного досвіду екологічного напряму освітнього процесу |
| 4 | Забезпечення участі школярів у всеукраїнському конкурсі-захисті учнівських науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та інших проєктах екологічного спрямування | 2021 2022 2023 2024 2025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради | 30,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 |  | 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 | Залучення обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності |
| 5 | Організація та проведення екологічних акцій серед учнівської молоді Хмельницької міської територіальної громади | 2021 2022 2023 2024 2025 | Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради Управління з питань екології та контролю за благоустроєм | 80,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 |  |  | 80,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 |  | Залучення школярів до природоохоронних заходів. Популяризація свідомої поведінки в природі |
| 6 | Проєкт із формування екологічних звичок в молодіжному середовищі «Еко-похід» | 2021-2023 | КУ «Молодіжний центр» | 8,0 8,0 - - |  | 3,0 3,0 - - | 4,0 4,0 - - | 1,0 1,0 - - | Підвищення екологічної свідомості молоді Популяризація свідомої поведінки в природі |
| 7 | Школа екологічної свідомості | 2021-2022 | КУ «Молодіжний центр» | 10,0 |  | 2,0 | 8,0 |  | Проведення заходів екологічного спряму-вання в навчальних закладах |
| 8 | Екологічно-спортивний проєкт «Плогінг» | 2021-2025 | КУ «Молодіжний центр» | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Поширення екологіч-ного руху «Плогінг» в молодіжному середовищі |
| 9 | Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, в тому числі моніторингові дослідження | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | 500,0 90,0 40,0 240,0 90,0 40,0 |  |  | 300,0 50,0 - 200,0 50,0 - | 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 | Отримання матеріалів, обґрунтувань, рекомендацій, направлених на охорону довкілля територіальної громади |
| 10 | Організація проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | 300,0 50,0 50,0 - 100,0 100,0 |  |  | 300,0 50,0 50,0 - 100,0 100,0 |  | Забезпечення дотримання вимог екологічного законодавства |
| 11. | Організація і здійснення робіт з екологічної освіти | 2021 2022 2023 2024 2025 | Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста | 20,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 |  |  | 20,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 |  | Підвищення кваліфікації |
|  | Всього на заходи |  |  | 1 938,0 |  | 485,0 | 1 232,0 | 221,0 |  |

Таблиця 6

Загальний обсяг прогнозного фінансування Програми

2021-2025 роки

| Заходи Програми | Заплановане фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування, тис. грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обласний бюджет | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади | Фонд ОНПС | Інші кошти |
| Заходи щодо покращення якості атмосферного повітря | 442 692,0 | 3 000,0 | 385 200,0 | 500,0 | 53 992,0 |
| Заходи з охорони і раціонального використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду | 110 659,0 | - | 108 229,0 | 1 900,0 | 530,0 |
| Заходи з охорони та раціонального використання водних ресурсів | 98 510,0 | 12 000,0 | 75380,0 | 5 550,0 | 5 580,0 |
| Заходи у сфері поводження з відходами | 8 320,0 | - | 5 400,0 | 1 670,0 | 1 250,0 |
| Заходи у сфері екологічної освіти та виховання. Співпраця з громадськістю | 1 938,0 | - | 485,0 | 1 232,0 | 221,0 |
| Всього | 662 119,0 | 15 000,0 | 574 694,0 | 10 852,0 | 61 573,0 |

Таблиця 7

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми (роки) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн |
| Обсяг ресурсів усього, тис. грн., у тому числі: | 117 827,5 | 122 242,4 | 131 391,8 | 173 838,4 | 116 818,9 | 662 119,0 |
| обласний бюджет | - | - | 3 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 15 000,0 |
| бюджет Хмельницької міської територіальної громади, у тому числі | 104 572,9 | 107 220,1 | 111 842,0 | 152 972,0 | 98 087,0 | 574 694,0 |
| Фонд ОНПС | 1 605,0 | 1 454,0 | 3 945,0 | 3 196,0 | 652,0 | 10 852,0 |
| Кошти підприємств, інші | 11 649,6 | 13 568,3 | 12 604,8 | 11 670,4 | 12 079,9 | 61 573,0 |

Керуючий справами виконавчого комітету         									Юлія САБІЙ

Начальник управління з питань екології

та контролю за благоустроєм 													Олександр  ЛУКОВ